## backlog
№ | Задача | Оценка | Пришла | Ушла
1 | Скачать Docker | 1 | 0 | 1
2 | Выяснить, что с виртуализацией, включить ее | 2 | 0 | 1
3 | Установить Docker | 1 | 0 | 2
4 | Скачать и развернуть первый контейнер | 2 | 0
5 | Найти ошибку в запуске Docker, устранить ее | 2 | 1 | 2

## calcs
Исходное количество работы | 6 | N | Sprint | Ушло | Пришло | Выполнение | Добавление
Последний спринт | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
Средняя скорость выполнения | 1.5 | -1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2
Средняя скорость поступления | 0.2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2
Осталось работы | 1 | 1 | 3 |  |  | #N/A | #N/A
|  | 2 | 4 |  |  | #N/A | #N/A
|  | 3 | 5 |  |  | #N/A | #N/A
|  | 4 | 6 |  |  | #N/A | #N/A
|  | 5 | 7 |  |  | #N/A | #N/A